## 15级张旭东
周五
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 修改孙雅琦的论文 | 修改完成 | 3/8/2017 | 已投出
| 制作中期ppt | 完成 | 3/10/2017
| 写中期报告 | 大概内容已经完成，还有细节需要修改
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 中期报告 | 完成全部 | 3/13/2017 | 达到提交水平
| 近似关联规则小论文修改 | 把英文在修改修改。 |  | 达到投稿水平
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于关联规则问题的模式化方法 | 查阅相关文献阅读和刘浩东讨论 | 42797 | 先对时间序列卷积，在使用PAA方法
| 写中期报告 | 总结中期研究结果，制定中期研究计划 | 42804 | 满足中期报告要求
| 写可行性报告 | 参考文献总结、研究内容
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 写中期报告 | 总结中期研究结果，制定中期研究计划 | 42804 | 满足中期报告要求
| 修改孙雅琪的论文 | 按照模板主要修改格式 | 42802 | 达到投稿要求
| 写可行性报告 | 研究方案 | 42804 | 写完
| 不同数据集做近似关联规则实验。 | 上网下载数据集，修改代码，记录实验结果。 | 42804 | 效果优于传统算法
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 撰写中期报告 | 完成中期报告 | 2017年03月16日 | 通过中期答辩
| 近似算法参考文献总结 | 完成 | 2017年03月17日 | 一个文档
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究一下其他近似算法应用在关联规则上面 | 尝试一下MinHash+HyperLogLog能否用于现在的算法中 | 2017年03月24日 | 再写出一个近似算法
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究一下其他近似算法应用在关联规则上面 | 看HyperLogLog算法，尝试一下MinHash+HyperLogLog能否用于现在的算法中 | 3月24 | 没太看懂
| 修改小论文 | 修改小论文 | 3月24
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 修改小论文 | 修改小论文，投稿 | 3月31 | 投稿
| 研究一下其他近似算法应用在关联规则上面 | 看HyperLogLog算法 | 3月31 | 看懂
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究一下其他近似算法应用在关联规则上面 | 看HyperLogLog算法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究一下其他近似算法应用在关联规则上面 | 实现HyperLogLog算法，做实验 | 4月5 | 完成实验
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 写HashEclat小论文 | 写HashEclat小论文，修改图片，完善实验 | 4月7日 | 小论文投稿
| 看协同过滤文章 | 看协同过滤文章 | 4月6日
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 完善实验 | 继续做对比实验
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 做实验 | 完善对比试验，修改代码 | 4月14
| 改论文 | 修改hasheclat论文 | 4月14
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 继续做实验 | 继续完善实
| 改论文 | 继续修改hasheclat论文
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 改论文查重 | 正在写 | 4.19
| 写近似关联规则专利 | 正在写 | 4.19
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 写近似关联规则专利 | 完成 | 4.26 | 发表
| 写近似关联规则专利 | 完成 | 4.26 | 发表
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 写近似关联规则专利 | 完成 | 4月25日 | 投稿
| 改小论文评审意见 | 完成 | 4月28日 | 投稿
| 现代优化方法布置作业 | 完成 | 4月27日 | 已布置
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 做做实验 | 补充实验
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 15级刘浩东
专利申请
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 填写中期报告 | 主体框架已经完成，需要讨论后修改 | 2017.3.10
| 制作中期答辩PPT | 主体内容已经完成，需要讨论后修改 | 2017.03.10 | 正在制作
| 修改投稿论文 | 修改相关语法错误，已经投稿 | 2017.3.7 | 已投稿
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究异常检测算法（基于隔离） | 对基于隔离算法的基本原理、证明过程进行详尽的研究 | 下周末 | 可以presentation展示
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于隔离森林的异常检测算法 | 查阅相关文献阅读，主要是读懂隔离森林原文，弄懂基本原理。 | 42797 | 知道了隔离森林基本原理，懂得如何推导他的正确性。
| 修改安全多方论文 | 对错误的语法，格式，表达不清楚的地方进行修改 | 42797 | 投了一个C类的安全会议
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 写中期报告 | 总结中期研究结果，制定中期研究计划 | 42804 | 满足中期报告要求
| 实现隔离森林 | 根据文献的基本思想，用代码初步实现隔离森林，并用数据集测试 | 42804 | 基本实现用代码隔离森林算法
| 修改论文 | 修改肖鹏论文，语法等。 | 42802 | 达到投稿要求
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 撰写中期报告 | 完成中期报告 | 2017年03月16日 | 通过中期答辩
| 撰写中期PPT | 完成中期报告 | 2017年03月16日 | 通过中期答辩
| 实现隔离森林 | 通过隔离森林，可以快速的检测高维异常检测。 | 2017年03月17日 | 实现隔离森林，对一些数据进行测试
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 对隔离森林的一种变形 | 将隔离森林变换成多方下的情况，分析原理是够可行 | 下周末
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 对隔离森林的一种变形
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 验证多方下的隔离森林算法 | 单一情况下，隔离森林的效果较好，多方情况下程序在编写中，采取上次讨论中的将规则树发送到每一方，程序还在编写中 | 04月7日
| 查找资料，寻求合适的数据集 | 目前测试了心电数据以及持枪数据。 | 04月7日
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 完成多方下的验证 | 争取完成多方下程序的编写 | 下周末
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 完善实验 | 继续完善多方下隔离森林算法， | 4月14
| 修改论文 | 修改安全多方下时间序列异常的论文 | 4月14
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 完善实验 | 继续完善多方下隔离森林算法， | 下周末
| 修改论文 | 修改安全多方下时间序列异常的论文 | 下周末
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 实验验证隔离森林效果一 | 完成隔离森林算法的编写，针对该算法测试了几组数据集，发现无论在时间上还是准确度上都比传统的算法好 | 2017年04月21日
| 实验验证隔离森林效果一 | 使用心电数据集时发现问题，维度高导致树的高度异常，准确度依然很高，但是用实际类标实验时发现召回率较低 | 2017年04月21日
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 改进算法 | 思想一，使用sax先对数据集进行降维去燥处理，思想二，使用最小矩阵方法对数据集进行降维去燥处理，对数据预处理后再次训练隔离森林效果可能会提高
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 改进算法 | 思想一，使用sax先对数据集进行降维去燥处理，思想二，使用最小矩阵方法对数据集进行降维去燥处理，对数据预处理后再次训练隔离森林效果可能会提高 | 有一些细节还在编码中
| 修改论文 | 修改录用论文，错别字没语法等 | 正在修改中
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 完成论文的最终版 | 完成论文最终版
| 争取将算法写出来并进行测试 |  | 下周末
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 15级王国权
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月06日 - 2017年03月10日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 小论文撰写 | 完成对小论文逻辑结构的整理，实现了对师兄论文的重新翻译与补充，并基本完成了小论文地撰写。 | 2017-03-08 | 已经将小论文投稿
| 不平衡分类研究综述 | 阅读不平衡分类研究综述论文An insight into classification with imbalanced data: Empirical results and current trends on using data intrinsic characteristics，Information Sciences 250 (2013) 113–141 对该领域相关研究成果和研究难点进行了梳理 | 2017-03-09 | 总结出思维导图一张
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 中期报告 | 下周四进行中期检查，在此之前需要完善中期报告，并做好中期答辩PPT | 2017-03-13 | 中期报告和PPT
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 小论文撰写 | 1、阅读了数篇不平衡分类最新文献，了解了该类论文的逻辑思路 A:A novel ensemble method for classifying imbalanced data(Pattern Recognition 48 (2015) 1623–1637）； B:A new approach for imbalanced data classification based on data gravitation(Information Sciences 288 (2014) 347–373)； C:RWO-Sampling: A random walk over-sampling approach to imbalanced data classification(Information Fusion 20 (2014) 99–116); D:Classifying imbalanceddatasetsusingsimilaritybased hierarchicaldecomposition(PatternRecognition48(2015)1653–1672) 2、重新整理了师兄毕业论文中的重点内容，并进行了相关补充。 | 2017/3/3 | 1.较为详细地理出了小论文地写作提纲,详见备注；2：完成了摘要及背景部分地英文写作。
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 小论文撰写 | 继续将小论文改完 | 2017/3月/10 | 形成小论文初稿，与老师讨论
| 中期报告 | 写中期报告及PPT | 2017/3月/12 | 中期报告初稿
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 撰写中期报告及PPT | 完成中期答辩，提交了中期报告中文及英文版 | 2017-03-16 | 通过中期答辩
| S30新版协议的软件实现 | 完成了S30健康测量设备安卓端程序的改写，重新修改了安卓端与单片机的通信流程，等待与单片机联合调试。 | 2017-03-17 | 新版安卓程序
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 最大化F1值优化算法的深入研究 | 阅读两篇文献，整理清楚现在F1值最大化算法值得研究的热点在哪里，能否与我们现在的方法结合起来继续研究。 | 2017-03-23 | 总结出一定的研究思路
本周未解决的 主要问题 |  | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 论文研读 | 1.阅读了论文Optimizing F-Measure with Non-Convex Loss and Sparse Linear Classifiers（2013） | 2017-03-23 | 1、使用F1值优化算法训练稀疏模型的方法； 2、使用损失函数正则项以及Dropout方法提升模型的泛化能力
| S30 软件更新 | 优化S30软件与单片机的数据交互逻辑 | 2017-03-12 | 打通了S30的测量过程，实现了身高体重体质数据的测量与显示
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 中期成果的整理 | 对中期报告的成果进行整理，对接下来的研究计划进行规划 | 2017-03-30 | 初步的研究计划
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 基于代价敏感SVM的F值优化方法研究 | 阅读文献 Efficient Optimization of -Measure with Cost-Sensitive SVM（2016）以及Optimizing F-measures by cost-sensitive classification（2014） | 2017-04-06 | 1、了解了F值优化学习方法与代价敏感学习方法等价性的证明 2、学习了F1值优化问题转化为代价敏感学习问题的过程以及代价敏感目标的优化方法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究基于代价敏感的F值优化方法与神经网络模型的结合 | 查阅相关文献，并尝试完成神经网络模型损失函数的设计以及相关的推导 | 2017-04-13 | 证明用神经网络进行代价敏感F1值优化的可行性
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究神经网络的正则化方法 | 对基于神经网络的正则化方法进行了研究，对比了L0,L1,L2几种误差函数正则项，并了解了其分别常用的优化算法 | 2017-04-13 | 掌握了神经网络正则化的方法，进行了综合L1和L2正则项的弹性网络正则的推导
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 公式推导及代码实现 | 完成神经网络中对带正则项的损失函数的迭代策略公式推导，并着手写相关代码实现 | 2017-04-20 | 完成正则化神经网络优化F1值的公司推导
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 文献阅读 | 阅读文献Software defect prediction using cost-sensitive neural network，了解将F值优化问题转化为代价敏感学习问题后并用于神经网络模型中会涉及到的问题 | 2017-04-20 | 了解到了对神经网络模型的一种新的优化方法：人工蜂群算法
| 专利申请 | 写关于F值优化解决不平衡分类问题的专利 | 2017-04-20 | 了解专利申请书框架，组织相关材料
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| F值优化神经网络模型研究 | 继续进行对针对离群点和噪声样本稳定的神经网络模型优化F值进行不平衡样本分类的模型的设计，以及优化方法的研究 | 2017-04-27
| 专利申请 | 尽量完成专利交底书的撰写 | 2017-04-27
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 专利申请 | 完成基于最小化损失学习的不平衡样本分类算法的专利交底书的撰写并提交 | 2017-04-26 | 完成交底书撰写
| 论文修改 | 按照反馈意见修改论文“A New Approach for Imbalanced Data Classification Based on Minimize Loss Learning”中的内容 | 2017-04-28 | 正在修改
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 论文修改 | 在5月3号之前继续修改论文，包括精简摘要,修改语法问题，公式不准确问题等 | 2017-05-03 | 完成论文修改并提交
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 15级郭建威
改论文查重
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 修改师兄的论文 | 按照模板主要修改格式 | 2017-03-08 | 已投出
| 写中期报告 | 总结中期研究结果，制定中期研究计划 |  | 已完成30%
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 根据文献阅读，提出研究思路
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 写中期报告 | 3/15日之前完成中期报告 | 2017-03-15
研究关于不平衡问题的采样方法
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 写中期报告 |  |  | 抓紧时间写
| 研究关于不平衡问题的采样方法 |  |  | 总结文献，提出思路
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 查阅相关文献阅读，主要是关于经典的集成方法和最新的论文中关于采样的研究 | 42797 | 基分类器正负样本的比例影响分类效果
| 在生物数据上运用特征选择及希尔伯特空间采样方法 | 未完成
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 写中期报告 | 总结中期研究结果，制定中期研究计划 | 42804 | 满足中期报告要求
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 根据文献阅读，提出研究思路 | 42804
| 修改师兄的论文 | 按照模板主要修改格式 | 42802 | 达到投稿要求
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 写中期报告 | 已经完成初稿，需要完善和修改 | 2017-03-16
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 在数据层面上解决不平衡问题，并且有初步结果 | 2017-03-16
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 做充分的实验验证算法，发现问题，并验证研究思路 | 2017-03-24
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 研究混合采样的优势，解答为什么采样比例影响集成结果 | 2017-03-24
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 读论文关于EUSBoost和Evolutionary Undersampling for Classification with Imbalanced Datasets: Proposals and Taxonomy | 2017-03-31
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 读论文关于EUSBoost和Evolutionary Undersampling for Classification with Imbalanced Datasets: Proposals and Taxonomy | 2017-03-31 | 关于论文中细节有部分疑惑，受到启发
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 研究论文关于EUSBoost中提到的Fitness函数，研究prototype selection,研究师兄的论文，考虑分布情况最进化结果的影响 | 2017-04-07
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 研究论文关于EUSBoost中提到的Fitness函数，研究prototype selection,研究师兄的论文，考虑分布情况最进化结果的影响，研究EUSboost作者的源代码 | 2017-04-07
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 考虑边界样本对个体突变概率的关系，考虑结合混合采样与进化算法结合 | 2017-04-14
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 考虑边界样本对个体突变概率的关系，考虑结合混合采样与进化算法结合 | 2017-04-14 | 采用进化算法对过采样样本优化
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 研究作者代码，实现EUS优化过采样方法 | 2017-04-21
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 研究作者代码，研究混合采样和进化方法结合 | 2017-04-21 | 关于混合采样与进化算法结合的染色体编码方法，和基分类器差异性评价方法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 实现相关代码，通过实验研究参数设置影响 | 2017-04-28 | 相比EUSBoost有所提高
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 研究关于不平衡问题的采样方法 | 实现相关代码，通过实验研究参数设置影响 | 2017-04-28
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 研究关于不平衡问题的采样方法 | 通过实验研究参数设置影响，修改论文 | 2017-05-05
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 16级尹奥
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月06日 - 2017年03月10日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 看论文 | 已了解本论文关键技术涉及到论文 | 2017.3.9 | 试验代码已完成
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
看论文
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 论文中的试验 | 需要通过论文中的试验，验证论文中的算法
无
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 看论文 | 大致明白，需要看论文中的相关参考文献，了解其中用到其他论文的点 | 3.3 | 实现了部分代码
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 看论文 | 实现论文中的试验 | 3.9 | 实现
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 看文献
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
看文献
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 看论文 | 完成论文所涉及的试验 | 2017.3.17 | 获得试验成果
| 做时间序列的新人赛 | 已完成初步的数据读取，网上查找相关资料 | 2017.3.15
| 做论文试验 | 完成Discovery rules and Motifs两篇论文的试验 | 2017.3.25
| 看论文 | 基本理解IsolationForest论文的基本资料 | 2017.3.26
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
看论文
| 新人赛特征提取 | 比赛数据分析，提取特征 | 2017.3.24
阅读项目相关资料
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 看隔离森林的论文 |  | 2017-03-28
| 实现隔离森林算法 | 程序已完成 | 2017-03-30
| 看模式发现的优化算法 |  | 2017-03-31
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 理解模式发现的优化算法 |  | 2017-04-06
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 两篇在线监测的算法 | 两篇关于时间序列在线监测的算法的论文
| 项目文献的查阅 | 项目文献查阅，及总结新的方向
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
看序列异常的文献
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 总结项目参考文献 | 写成总结文档
| 看了两篇异常检测论文 |  |  | 发现用处不大
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
继续找项目参考文献
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | shapelet论文
实现论文实验
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 16级周颖
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月06日 - 2017年03月10日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | Large-Scale Detection of Non-Technical Losses in Imbalanced Data Sets | 完成 | 3.8 | 了解NTL问题
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| The Roots of Bioinformatics | 认真阅读该文献 | 3.16
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| Feature selection for high dimensional imbalanced class data using harmony search | 未完成 | 争取周末完成
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 看完3篇论文并归类 | 完成 | 拟2017.3.3 | 了解不平衡分类及目前的主要研究方法
Alterations to the Bootstrapping Process Within Random Forest A Case Study on imbalanced bioinformatics data
Accurate Classification of Biological Data Using Ensembles
|  | investigating the variation of ensemble size on bagging-based classifier performance in imbalanced bioinformatics datasets |  | 本文中提及了很多bagging的研究方法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
上课
| 论文阅读2篇 | 1.Feature selection for high dimensional imbalanced class data using |  | 周三下午完成第一篇，周五晚上第二篇，要求整理入文献库 | 尽量阅读比较好的论文，IF在1.5以上
2.Large-Scale Detection of Non-Technical Losses in Imbalanced Data Sets
学习修改论文
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 目前仍有一篇文献还未看完 |  | 本周五晚上
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | The Roots of Bioinformatics | 已完成 | 3.16
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| NDA damage is a major cause of sequencing errors,directly confounding variant identifiction |  | 3.24 | 完成summary
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| endnote学习 |  |  | 3.17
| 论文总结 | 按照模板总结 |  | 3.18
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 学习使用zotero | 可以自由添加参考文献 | 3.21
| NDA damage is a major cause of sequencing errors,directly confounding variant identifiction | 基本了解文献的生物背景 | 3.23
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
人工智能project
老师布置的论文
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | Identifying DNA-Binding Proteins by Incorporating Amino Acid Distance-Pairs and Reduced Alphabet Profile into the General Pseudo Amino Acid Composition
iMiRNA-PseDPC: microRNA precursor identification with a pseudo distance-pair composition approach
iDNA-Prot¦dis: Identifying DNA-Binding Proteins by Incorporating Amino Acid Distance-Pairs and Reduced Alphabet Profile into the General Pseudo Amino Acid Composition
以上论文全部基于生物大分子问题研究，了解生物问题基本背景和序列特征提取方法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| A primer to frequent itemset mining for bioinformatics | 对参考文献进行阅读
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| A primer to frequent itemset mining for bioinformatics | 对问题未能深入了解
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 人工智能project |  | 4.5 | 熟悉搜索算法和实现
| 生物分子多序列比对 |  | 4.6 | 了解基本策略
| 生物分子图形表示 |  |  | 了解图形表示的基本思路，对问题的可行性进行评估
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
序列分析问题
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
数字图像处理project
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 图像处理report | 完成
Deep Learning in Bioinformatics
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| keil安装及嵌入式project |  | 周三
| 总结生物信息学的基本问题，挖掘方向可行性 |  | 周五 | 做成思维导图
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
keil安装
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | keil安装及嵌入式project | 完成
Dual autoencoders features for imbalance classification problem
| Deep Reconstruction Models for Image Set Classification |  |  | 设计模型
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 总结生物信息学的基本问题，挖掘方向可行性 |  | 暂定
| 重现Dual autoencoders features for imbalance classification problem |  | 下周五
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| theano未能安装好 |  | 未定
| 给出设计模型图 |  | 周一前
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 人工智能project |  | 周五
| 模型PPT |  | 周四
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 数字图像project |  | 周三前
安装并学习TensorFlow
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 16级田攀博
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月06日 - 2017年03月10日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 帮师兄修改论文 | 已完成 | 2017年3月8日 | 对关于发表论文方面的写作有了进一步的认识
| 看论文 | 正在学习，还未完成 |  | 对关联规则有了更深的了解 | 分布式关联规则挖掘的方法研究_王越
| 学习编程知识 | 正在进行 |  | 每次看都有新的体会（但很快就会忘\(^o^)/~）
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 看论文 | 首先完成本周未完成的工作，其次争取查找新的文献 | 周四 | 已完成
| 学习基于Hash的关联规则挖掘 | 编程实现 | 周六 | 程序已成功运行
待定
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 未能及时学习基于hash的apriroi算法 |  | 无
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 学习关联规则相关知识 | 已完成 | 2.26 | 学会了一种改进的apriori算法 | 还没有编程实现
| 寻找论文的研究方向 | 了解了广义关联规则 | 2.28 | 了解到可以通过寻找属性的父类来挖掘另一层次的关联规则
| 研究并实现apriori | 已完成 | 3.1 | 对算法更加了解，熟悉了java编程
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 学习分布式关联规则 | 查找相关博士论文，熟悉相关知识点， | 周二之前 | 了解基本的分布式关联规则算法
| 学习基于Hash的关联规则挖掘 | 争取编程实现该算法 | 周四 | 周四的时候程序已实现
待定
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
未能确定论文的研究方向
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 学习分布式关联规则 |  | 周二 | 了解了基本的分布式关联规则 | 关联规则挖掘技术的研究及应用_何月顺
| 编程基于Hash的apriori算法 |  | 周四 | 已完成
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 继续看论文 |  | 周四
待定
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 论文阅读 | 已完成（Improving Classification Accuracy of Associative） | 周四 | 加深了对关联规则减枝的认识
| 论文阅读 | 已完成（multi-class classification based on association rule） | 周四 | 对基于关联规则的分类有了新的认识（比如对关联规则进行排序）
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 论文阅读 | 2015-A primer of frequent itemset mining for bioinformatics | 周四 | 已解决
| 学习FP-tree算法 |  | 周四 | 已实现
待定
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 阅读论文 | 2015-A primer of frequent itemset mining for bioinformatics（已完成） | 周三 | 对关联规则的评价标准有了新的理解
| 图像处理project | 程序已实现，报告未写 | 周四
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 做project | 完成人工智能project | 周三 | 报告及程序全部完成
| 看论文 |  | 周四
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 未能按照计划学习FP-tree | 对于基本算法还不甚了解 | 无
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 论文阅读 | An Improved Eclat Algorithm for Mining Association Rules Based on Increased Search Strategy（已完成） | 4月5日 | 学习了一种新的数据结构
| 人工智能project | 已完成 | 4月4日
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
阅读论文
完成图像处理报告
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 图像处理报告 | 已完成 | 周一
| 论文阅读 | 已完成 | 周四 |  | An intelligent clinical risk calculator
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
看论文
写嵌入式报告
待定
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 嵌入式报告 | 已完成 | 周二
| 论文阅读 | A Developed Apriori Algorithm Based on Frequent Matrix | 周四 | 学到了一种新的改进apriori方法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
写英语作文
写人工智能project2
论文阅读
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 做AIproject | 已完成 | 周五 | 对相似度的几种方法有了了解
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 做现代优化方法project |  | 周三
| 图像处理project |  | 待定
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 看论文 | Fast Vertical Mining Using Diffsets（SIGKDD ’03, August 24-27, 2003, Washington, DC, USA Copyright 2003 ACM 1-58113-737-0/03/0008 ...$5.00）
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注

## 16级齐长青
已完成
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 帮助师兄改论文 | 任务完成 | 3.8 | 学到了不平衡分类的一种方法，并且了解了发论文的步骤
| 复习数据挖掘和机器学习相关知识方法 | 进行中 | 3.6-3.7 | 对过去学过的知识方法有了更深的了解
| 集成学习解决不平衡样本分类 | 进行中 | 3.9-3.10 | 了解了几种对不平衡样本分类的方法
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 继续复习数据挖掘和机器学习相关知识方法 | 深入了解相关知识方法 | 3.11-3.12 | 对过去学习的知识有全面深入了解
| 看论文 | 了解相关知识方法 | 3.13 | 对论文有整体了解
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年02月27日 - 2017年03月3日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 使用集合精确分类生物数据 | 看完 | 2017-2-28 | 对论文有整体了解
| 对随机森林中的自举过程的改变：不平衡生物信息学数据的案例研究 | 看完 | 2017-3-2 | 对论文有整体了解
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| Classification of Antimicrobial Peptides with Imbalanced Datasets | 3.5号看完 | 3月5号 | 对论文有整体了解，并了解该论文背景知识
| Investigating the Variation of Ensemble Size on Bagging-Based Classifier Performance in Imbalanced Bioinformatics Datasets | 3.7号看完 | 3月7号 | 对论文有整体了解，并了解该论文背景知识
| The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets | 3.9号看完 | 3月9号 | 对论文有整体了解，并了解该论文背景知识
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
| 什么叫不平衡数据集 | 不平衡数据集是阴性类占很大比重比如99%，而阳性类占很小的比重，在使用机器学习算法分类时，由于阴性占很大比重，因此造成对数据类别分类的不一致性问题 | 3月6号 | 查资料和同学讨论
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月13日 - 2017年03月17日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | A Novel Sample Selection Strategy for Imbalanced Data of Biomedical Event Extraction with Joint Scoring Mechanism | 看了一半 | 3.16
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| A Novel Sample Selection Strategy for Imbalanced Data of Biomedical Event Extraction with Joint Scoring Mechanism | 看完 | 3.21 | 完成总结
| Improving classification of mature microRNA by solving class imbalance problem | 尽量多看
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月19日 - 2017年03月24日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | A Novel Sample Selection Strategy for Imbalanced Data of Biomedical Event Extraction with Joint Scoring Mechanism | 看完 | 3.21 | 对论文有了整体把握
| The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets | 了解一下
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets | 看完 | 3.29 | 对论文有整体把握
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年03月27日 - 2017年03月31日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | Accurate Classification of Biological Data Using Ensembles | 基于svm的集成学习算法对不平衡数据集的处理 | 3.29 | 对论文有整体把握，并总结其改进可能性
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 2015 - Alterations to the Bootstrapping Process Within Random Forest | 三天看完 | 4.3 | 对论文有整体把握，并总结其改进可能性
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月3日 - 2017年04月7日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 基于SVM的集成学习对不平衡生物数据的分类 | 看完 | 4.6 | 对论文有了整体了解
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 2015 - Alterations to the Bootstrapping Process Within Random Forest | 看完 | 4.1 | 对论文有整体把握
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月10日 - 2017年04月14日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 2016- plos one-Multilevel Weighted Support Vector Machine for Classification on Healthcare Data with Missing Values | 看完 | 4.13 | 对论文有整体了解
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| A Review on Ensembles for the Class Imbalance Problem12 | 看完 | 4.18 | 对论文有整体了解
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月17日 - 2017年04月21日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | A Review on Ensembles for the Class Imbalance Problem12 | 看完 | 4.19 | 对论文有整体了解
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 2015 - Investigating the Variation of Ensemble Size on Bagging-Based Classifier | 看完 | 4.25 | 对论文有整体了解
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年04月24日 - 2017年04月28日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作 | 做project | AI project2 | 4.28 | 完成
| Evolutionary Undersampling for Classification with Imbalanced Datasets: Proposals and Taxonomy | 正在看 | 4.28 | 刚刚看
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
| 作project | 现代优化算法project |  | 有大体思路
看论文
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注
哈尔滨工业大学（深圳）实验室工作计划（2017年05月02日 - 2017年05月5日）
| 事项 | 任务本周完成情况 | 完成时间 | 获得成果 | 备注
本周完成工作
下周工作计划 | 事项 | 下周任务工作计划 | 计划完成时间 | 预期成果 | 备注
本周未解决的 主要问题 | 事项 | 问题描述 | 处理时限 | 建议方案及行动 | 备注
需要导师支持的 事项 | 事项 | 需支持事项描述 | 时间期限 | 建议方案及行动 | 备注